ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к программе развития
детско-юношеского спорта
 в Тамбовской области до 2030 года

План мероприятий
по реализации программы развития детско-юношеского спорта в Тамбовской области до 2030 года
I этап (2022 - 2024 годы)
Наименование мероприятия		Результат / (вид документа)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
I. Перечень мероприятий по реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон / «Об образовании в Российской Федерации»
	Приведение законодательства Тамбовской области в соответствие с нормами Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»	Нормативные правовые акты	IV квартал 2022 года	Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, управление образования и науки Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
	Совершенствование законодательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации в части отнесения к вопросам местного значения соответствующих положений, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»	Нормативные правовые акты	IV квартал 2022 года	Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, / органы местного самоуправления
	Разработка нормативного правового акта, регламентирующего порядок признания лиц, переведенных на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя и имеющих квалификационные категории тренеров, лицами, имеющими квалификационные категории педагогических работников	Нормативные правовые акты	IV квартал 2023 года	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области
	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не позднее 1 мая 2023 года наименований и уставов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта	Новая редакция Устава	II квартал 2023 года	Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, управление образования и науки Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности организациями, реализующими на день вступления в силу Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дополнительные общеобразовательные программы спортивной подготовки	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности учреждениями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы спортивной	не позднее / 1 сентября 2023 года	Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области
	Перевод лиц, работающих в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, в должности тренера на должность тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя	Внесение изменений в штатное расписание организации и осуществление процедуры перевода	не позднее / 1 сентября 2023 года	Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области
	Утверждение формы договора об образовании по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки	Утвержденная форма договора	IV квартал 2022 года	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области
	Разработка и утверждение дополнительных образовательных программ спортивной подготовки	Утвержденные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки	IV квартал 2022 года	Организации, реализующие программы спортивной подготовки и дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта
II. Нормативно-правовое регулирование в сфере детско-юношеского спорта в Российской Федерации
	Внесение изменений в региональное законодательство в сфере образования о включении норм, регламентирующих развитие детско-юношеского спорта в системе образования субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования и в области физической культуры и спорта	Нормативные правовые акты	IV квартал / 2022 года	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области
	Разработка нормативного-правового акта, регламентирующего порядок организации физкультурно-спортивных лагерей, проводимых образовательными организациями	Нормативные правовые акты	I квартал / 2024 года	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области
	Разработка организационной структуры и установление правового статуса Центров раннего физического развития детей, в том числе в отношении детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	Организационная структура	I квартал / 2023 года	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области
III. Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения детско-юношеского спорта
	Повышение доступности спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций для детей, семей с детьми и иных категорий населения, в целях организации занятий физической культурой и спортом во внеурочное время;	Методические рекомендации	IV квартал / 2022 года	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области
13.	Создание школьных спортивных лиг по виду (видам) спорта, объединяющих школьные спортивные клубы, а также повышение эффективности деятельности таких клубов и уровня их финансового обеспечения	Нормативные правовые акты	Ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
14.	Проведение мониторинга по реализации Программы развития детско-юношеского спорта в Тамбовской области до 2030 года и оценки ее эффективности	Информационный отчет	IV квартал / 2022 года	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образовани
15.	Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на расширение и внедрение отдельных модулей видов спорта для их включения в программу учебного предмета «Физическая культура»	План мероприятий / Информационный отчет	II квартал 2022 г.	Управление образования и науки Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
16.	Разработка регионального плана мероприятий по проведению в Российской Федерации Года детско-юношеского спорта	План мероприятий	III квартал / 2023 года	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
IV.Формирование и развитие сети организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта
17.	Формирование целевой модели развития региональной сети организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, с установлением требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, с учетом реализации гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта	Методические рекомендации	IV квартал / 2022 года	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
18.	Разработка программ развития организаций дополнительного образования со специальным наименованием «Спортивная школа»	Программа развития	I квартал / 2023 года	Организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа»
19.	Разработка региональными спортивными федерациями программ развития вида спорта, с учетом межведомственного взаимодействия сфер образования, физической культуры и спорта	Программы развития видов спорта нового поколения	I квартал / 2030	Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, региональными спортивными федерациями по видам спорта
20.	Реализация образовательных программ по направлению «Спорт» региональными центрами выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемыми с использованием опыта Образовательного Фонда «Талант и успех»	Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности	III квартал / 2023 года	Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области
V. Цифровая трансформация детско-юношеского спорта
21.	Реализация учета детей, систематически занимающихся спортом, в рамках мероприятий по созданию и развитию / интеграции «Единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт»	ГИС ФКиС	IV квартал / 2022 года	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области
VI. Развитие кадрового потенциала организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта
22.	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области ФКиС	Приказ управления образования и науки области	ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области
23.	Организация и проведение регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	Приказ управления образования и науки области	ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области
24.	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов	Приказ управления образования и науки области	ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области
25.	Разработка и утверждение плана мероприятий по переподготовке и повышению квалификации тренерско-преподавательских, медицинских и управленческих кадров, работающих в организациях, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта, в том числе разработка дополнительных профессиональных программ по переподготовке и повышению квалификации тренерско-преподавательских, медицинских и управленческих кадров, работающих в организациях, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта	План мероприятий / Программы	ежегодно	ТОИПКРО, организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа»
VII. Совершенствование системы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
26.	Мониторинг проводимых Всероссийских соревнований (игр) школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» и Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов.	Информационный отчет	ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
27.	Формирование регионального календарного плана физкультурных мероприятий и соревнований для обучающихся в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	Календарный план	Ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области, школьные спортивные лиги по видам спорта, региональные спортивные федерации
28.	Выявление и транслирование новых методик проведения занятий физической культурой и спортом в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования	Информационные материалы	Ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»
29.	Реализация мероприятий межотраслевой программы развития школьного спорта	Информационный отчет	Ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области, органы местного самоуправления, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»
VIII.Развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения организаций, обеспечивающих развитие / детско-юношеского спорта
30.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	Информационные отчеты	Ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области, органы местного самоуправления, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»
31.	Создание единого всероссийского перечня (реестра) школьных спортивных клубов	Реестр	Ежегодно до 2024 года	Управление образования и науки Тамбовской области, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»
32.	Предусмотреть финансовое обеспечение реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки с 1 января 2023 года при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением	Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением	III квартал 2022 года	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
IX.Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей и их спортивной ориентации для занятий видом (видами) спорта, / в том числе адаптивными
33.	Раскрытия личностного потенциала каждого ребенка, его физического воспитания и физического развития с включением внедрения методик: / - тестирования детей, направленного для их спортивного отбора и ориентации для занятий видом спорта, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; / -отбора спортивно одаренных детей в процессе выполнения нормативов испытаний ВФСК ГТО для обучения по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки	Информационный отчет	Ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
X. Совершенствование системы научно-методического, медико-биологического, медицинского и антидопингового / обеспечения детско-юношеского спорта
34.	Распространение информационно-образовательных программ по антидопинговой тематике в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в целях формирования у лиц, обучающихся по таким программам, тренеров-преподавателей и специалистов области физической культуры и спорта нулевой терпимости к допингу в спорте на разных уровнях спортивной подготовки	Информационные материалы	Ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области
XI. Создание условий для патриотического воспитания детей, занимающихся в организациях, обеспечивающих развитие / детско-юношеского спорта
35.	Популяризации детско-юношеского спорта	Информационные материалы	Постоянно	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку
36.	Реализация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в сфере физической культуры и спорта, направленное на формирование нравственных идеалов, уважения, честной спортивной игры и других ценностей Олимпийского движения среди обучающихся.	Информационный отчет	Ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку
XII. Создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
37.	Проведение спортивно-массовых мероприятий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	План спортивно-массовых мероприятий	Ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
38.	Реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры, спорта и программ спортивной подготовки по видам спорта инвалидов	Адаптированные дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки по видам спорта инвалидов	Постоянно	Образовательные организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку
39.	Повышение вариативности, качества и доступности занятий спортом для каждого, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	Адаптированные дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки по видам спорта инвалидов	Ежегодно	Образовательные организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку
40.	Проведение специализированных (инклюзивных) смен по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам на базе ТОГБОУ ДО «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек»	Нормативные правовые акты	Ежегодно	Управление образования и науки Тамбовской области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования