Приложение 1

к приказу управления

образования и науки

от 14.09.2018 г. № 2431

Дополнение к плану мероприятий Дорожной карты развития детско-юношеского туризма

по реализации Концепции в образовательных организациях Тамбовской области до 2023 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение развития туристской инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Мониторинг состояния образовательных организаций Тамбовской области, реализующих программы дополнительного образования туристско-краеведческой направленности | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа», ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Ежегодно (сентябрь – ноябрь ) | Аналитические материалы |
|  | Распространение инновационных педагогических практик на муниципальном уровне, в рамках работы опорных площадок по туристско-краеведческой направленности | ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа»; Органы местного самоуправления | Ежегодно (январь- декабрь) | Отчеты о деятельности опорных площадок |
|  | Реализация проекта по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Тамбовской области (закупка туристско-спортивного оборудования) | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Ежегодно (июнь – декабрь) | Увеличение количества школьных спортивных клубов, реализующих программы туристско-краеведческой направленности |
| 2. Повышение кадрового потенциала туристско-краеведческого направления |  |  |  |  |
|  | Реализация региональной очно-заочной школы для педагогических работников «Организатор детско-юношеского туризма» | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа», ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Ежегодно (ноябрь – октябрь) | Доля педагогических работников, охваченных Школой в общей численности педагогов дополнительного образования |
|  | Областной водный туристский практико-ориентированный семинар работников образовательных организаций | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Ежегодно (апрель-май) | Соответствие педагогических работников организаций образования требованиям по туристско-краеведческой деятельности |
|  | Областной туристский слет-семинар педагогических работников образовательных организаций, организаторов туристско-краеведческой работы с обучающимися | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Ежегодно (май) | Соответствие педагогических работников организаций образования требованиям по туристско-краеведческой деятельности |
|  | Областной лыжный практико-ориентированный семинар работников образовательных организаций | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Ежегодно (февраль) | Соответствие педагогических работников организаций образования требованиям по туристско-краеведческой деятельности с обучающимися |
|  | Областные лыжные и водные категорийные походы работников образовательных организаций | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Ежегодно (февраль – март, май – август) | Повышение уровня туристского мастерства |
|  | Издание методических пособий и сборников по туристско-краеведческой деятельности | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа», ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Ноябрь (ежегодно) | Методические пособия и сборники |
| 3. Обеспечение доступности дополнительного образования туристско-краеведческой направленности |  |  |  |  |
|  | Разработка дополнительных образовательных программ туристско-краеведческой направленности | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа», ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | В течение года | Дополнительные образовательные программы туристско-краеведческой направленности |
|  | Реализация мероприятий туристско-краеведческой направленности (в том числе в условиях оздоровительного лагеря) | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа», ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Ежегодно (май-август) | Методические материалы и разработки |
|  | Реализация дополнительных разноуровневых общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» | 2019-2020 учебный год | Дополнительные разноуровневые общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности |
|  | Реализации регионального образовательного проекта для обучающихся «Школа юного туриста» | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Ежегодно (сентябрь – ноябрь) | Доля обучающихся охваченных Школой в общей численности детей и молодежи 5-18 лет занимающихся дополнительным образованием |
|  | Областной туристский слет с элементами соревнований по программе «Школа безопасности» для учащихся образовательных организаций и воспитанников областных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Ежегодно (сентябрь) | Выявление сильнейших команд, участие во Всероссийских мероприятиях |
|  | Областной праздник «Папа, мама, я – туристская семья», посвященный Международному Дню туризма | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Ежегодно (27-28 сентября) | Пропаганда здорового образа жизни, популяризация туризма |
|  | Осуществление занятий в школе экскурсоводов и школе краеведов в рамках реализации регионального сетевого образовательного проекта «Наследники традиций» | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Ежегодно (октябрь – май) | Региональный сетевой образовательный проект «Наследники традиций» |
|  | Размещение экскурсионных маршрутов по святым местам Тамбовской области в информационно-методическом межрегиональном банке ЦФО (metodika.68edu.ru) | Управление образования и науки области, ТОГБУ Центр «Преображение» | В течение года | Создание банка лучших туристских маршрутов Центрального Федерального округа. Данная информация послужит развитию межрегионального обмена делегациями, повышению роли музеев, памятных и достопримечательных мест регионов |
|  | Издание проспектов и альманахов по итогам областных конкурсов, марафонов («Туристическое агентство», «Тамбовский край: известный и неизвестный») | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | В течение года (по отдельному плану) | Проспекты, альманахи, буклеты |
|  | Обеспечение регулярного освещения информации о проведенных мероприятиях в СМИ | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» | В течение года | Новостные заметки, сюжеты, пресс релизы в региональных СМИ |
|  | Разработка мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию детско-юношеского туризма, в том числе путем увеличения информации о виде спорта «Спортивный туризм» в сети Интернете и СМИ | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа», | В течение года (по отдельному плану) | Мероприятия, направленные на поддержку и популяризацию детско-юношеского туризма, в том числе путем увеличения информации о виде спорта «Спортивный туризм» |
| 4. Обеспечение развития системы поощрения в детско-юношеском туризме и координация деятельности по присвоению спортивных разрядов и званий |  |  |  |  |
|  | Областной конкурс туристских походов и экспедиций обучающихся «Лучший туристский поход» | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Ежегодно (апрель – сентябрь) | Выявление победителя, создание банка лучших туристских маршрутов |
|  | Областной смотр-конкурс на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа», ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Ноябрь - февраль (один раз в два года) | Выявление лучшей организации туристско-краеведческой деятельности и распространение лучшего опыта |
|  | Областной конкурс исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки…» в рамках Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Ежегодно (декабрь – февраль) | Выявление победителей, участие во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» |
|  | Областной конкурс исследовательских работ «Туристическое агентство» | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Ежегодно (апрель – май) | Выявление победителей, создание банка лучших экскурсионных маршрутов, разработанных обучающимися |
|  | Региональная олимпиада школьников по краеведению «Тамбовский край: известный и неизвестный» | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Ежегодно (сентябрь – апрель) | Выявление победителя, развитие туристско-краеведческой исследовательской деятельности обучающихся, популяризация внутреннего образовательного туризма |
|  | Формирование и направление документов в органы местного самоуправления для присвоения учащимся спортивных разрядов | ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа», ТРСТОО «Федерация спортивного туризма Тамбовской области» | Ежегодно | Приказы о присвоении спортивных разрядов |
| 5. Обеспечение безопасности туристско-краеведческой деятельности |  |  |  |  |
|  | Организация взаимодействия образовательных организаций с маршрутно-квалификационной комиссией (МКК) Тамбовской региональной спортивно-туристической общественной организации «Федерация спортивного туризма Тамбовской области» | Управление образования и науки области, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа», ТРСТОО «Федерация спортивного туризма Тамбовской области» | В течение года | Проведение разъяснительной работы по функционалу МКК, увеличение доли заявленных категорийных походов, от общего числа спортивных походов |
|  | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам безопасности туризма: обеспечение медицинского обслуживания, проверка технического и санитарного состояния туристского инвентаря и объектов туристской инфраструктуры, организация работы служб спасения и скорой помощи, страхования, своевременного информирования о существующих угрозах | Управление образования и науки области, Управление по физической культуре и спорту области, Управление лесами, Управление культуры и архивного дела области, Управление по охране окружающей среды и природопользованию области, Управление здравоохранения области | В течение года | Договоры о сетевом взаимодействии |